## 30 juin
REUNION PREPARATOIRE NANCY EXPO BOURSE 2023 du 30 JUIN 2023
Points à discuter : |  |  |  | Responsable(s)
1 | Choisir les Membres de l'Equipe F et établir un planning de roulement |  |  | Michel SAUVAGE
La liste sera établie courant septembre
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
2 | Créer les pochoirs du Flêchage de l'expo |  |  | Sébastien CONTAL
| Les pochoirs seront produits avec notre découpeuse laser. |  | Sébastien s'est proposé de peindre les flêches avec les nouveaux pochoirs.
La peinture sera fournie par Thierry.
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
3 | Créer une Equipe pour le Fléchage de l'expo
| Il a été suggéré par des membres présents que Michel JACQUES s'était acquitté parfaitement de cette tâche précedemment, dont acte. Des aides lui seront founies au |  |  | Michel JACQUES
| moment de créer les équipes vers septembre | Le fléchage sera fait le Vendredi AM et retiré le Dimanche vers 17h00
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
4 | Billets d'entrées (En refaire ? Par qui ?)
| Après débat, certains membres ont avancé que si nous mettions automatiquement des bracelets à tous les VISITEURS, les billets d'entrées devenaient obsolètes. |  |  | Indéfini pour le moment
Oui, mais comment justifier du nombres d'entrées avec les recettes lorsque les équipes rendront leurs états de caisse à chaque roulement ?
Le sujet sera encore à débattre, il faudra faire le point des carnets encore à disposition, et de voir avec Jean-Marc ZIMMERMANN, qui s'en ocupait précedemment, s'il
voudrait se charger encore de cette tâche.
Concernant les Tickets "BAR", ils sont déjà édités, avec la même procédure qu'à notre bourse de MAXEVILLE.
Les tickets d'entrée sont maintenus pour justification des caisses.
Il y a assez de tickets en stock. Il ne faudra mettre que le tampon CFN, donc il est inutile de solliciter Jean-Marc ZIMMERMANN.
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
5 | Fait-on une plaque commémorative du cinquantenaire du CFN ? |  |  | Indéfini pour le moment
Oui, elles pourront être gravées sur notre découpeuse laser, il faudra créer le modèle. Deux choix sont proposés, soit Plexis translucide, soit bi-couche couleur.
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
6 | Acheter des bracelets, 4 couleurs : |  |  | Michel SAUVAGE
Après concertation, cette tâche sera menée par Michel qui a un compte chez
RETIF. Il faudra définir le nombre par couleur à acheter.
Les quantités à acheter ont été arrêtées. Le prix est de 11,00 € ht le 100
200 - VERTE pour les BOUSIERS/ARTISANS/COMMERCANTS/EXPOSANTS
600 - BLEUE pour les VISITEURS du Samedi
800 - ROUGE pour le VISITEURS du dimanche
400 - JAUNE pour les ENFANTS < 12 ans samedi et dimanche
Michel a passé la commande chez RETIF
7 | Choix des repas chauds pour samedi, dimanche midi et la repas de l'Amitié |  |  | Jacques NUSSLI
Jacques NUSSLI a envoyé ce jour, aux membres du comité, un tableau listant les plats (viandes et légumes) prédéfinis. Chaque membres de comité devra lui retouner, par
courriel le plus rapidement possible, leurs 3 choix. Les plats ayant obtenus le plus de voix, seront retenus. La date limlite des inscriptions aux repas par les participants et
les membres organisateurs est arrêtée au 15 septembre au plus tard
Jacques nous donne la synthèse des plats retenus suite aux réponses des membres.
Samedi midi : Joue de porc/gratin dauphinois
Samedi soir Repas de l'Amitié : Couscous poulet/merguez
Dimanche midi : Parmentier de canard/salade verte
Une "petite restauration" (pâtés lorrains, sandwichs) pourrait être proposée aux visiteurs, rien n'est défini pour le moment.
Jacques va consulter pour quantité et prix de pâtés lorrains.
Jacques présente ses excuses de son absence, et précise qu'il n'y a aucune évolution sur ce sujet.
8 | Communication : |  |  | Jean-Marie GILLES
| Le site étant validé officiellement ce jour, l'adresse devra être diffusée via notre affiche sur le plusde sites possibles concernat le modélisme en général. Tous les mem- |  |  | Vincent BEITSCHER
bres peuvent actionner ces sites régulièrement, le PDF ou JPEG de notre affiche pouvant leurt être fourni.
Vincent a eu l'accord de créer une adresse mail autre que celle officielle du Cercle Ferroviaire de NANCY sur FACEBOOK
L'adresse a été créée sur FACEBOOK. Plusieurs membres ont commencé à faire vivre la page.
9 | Communication : |  |  | Thierry COCQUART
| Un listing des Artisans/Bousiers/Commerçants et Exposants a été réactualisé. Nous allons envoyer nos coordonnées à un maximum de contact par courriel sur notre |  |  | Christophe COSTY
manifestation. Grâce au travail de Jean-Marie GILLES sur le site, une fiche de préinscription des VENDEURS est en ligne sur notre site, afin que les personnes intéressées
à participer puissent s'inscrire en direct.
Pour ceux qui sont encore réfractaires à ce système, ils auront toujours la possibilté de télécharger la fiche et nous la retourner par corrile ou par courrier.
En cours der réalisation.
10 | Invitation Exposants : |  |  | Thierry COCQUART
| Un choix de clubs pluridisciplinaires régionaux va être fait, afin des les inviter, sous conditions, pour célébrer notre cinquantenaire et entretenir nos relations amicales, |  |  | Christophe COSTY
pour certaines, de plusieurs décennies.
Suite aux sollicitations de plusieurs exposants de vouloir participer à NEB 2023, Jean-Marie va créer aussi en "sous-rubrique" la fiche de préinscription pour les "EXPOSANTS".
Cela simplifiera le choix par les membres, des Exposants voulant participer, selon nos conditions, à savoir repas et hébergements à leurs charges.
Jean-Marie GILLES a mis en place sur le site "la fiche de préinscription EXPOSANTS".
11 | MODULINOS : |  |  | Thierry COCQUART
| Un point sera fait sur les possibilités d'agencements dans la salle. |  |  | Philippe LHUILLIER
| Il a été suggéré à Phiippe LHUILLIER,la possibilité de faire par Michel SAUVAGE, 4 angles à 90° pour faciliter l'agencement. Philippe doit nous faire part de sa décisions, les |  |  | Michel SAUVAGE
cotes et les conditions n'ayant pas été établies. Je refait un point avec Philippe sur les possibilités d'agencements des MODULINOS.
Le projet des angles est abandonné. Thierry doit rencontrer Philippe pour l'agencement des MODULINOS.
12 | Banc d'essais de matériels roulants à prévoir :
Sujet à discuter à la prochaine réunion.
Plus rien à l'ordre du jour.
Prochaine REUNION NEB 2023 : Vendredi 28 juillet 2023 à 21h00