## 13 janvier
REUNION PREPARATOIRE NANCY EXPO TRAIN 2023 du 13 janvier 2023
Points à discuter : |  | Responsable(s)
1 | Doit-on continuer à faire NET 2023 ? | Thierry COCQUART
| Présentation par Michel et Thierry de plusieurs simulations budgétaires. | Michel SAUVAGE
Elles montrent que si nous persistons à organiser NET 2023 comme les précé-
dentes expos, on va droit dans le mur financèrement.
La logistique a subi une inflation énorme, les chambres idem, et toutes presta-
tions extérieures.
Les exposants demandent de plus en plus de remboursements de frais de
déplacements dûs aux prix des carburants, des péages et des locations.
La féquentation des expos et bourses, depuis la fin de la peériode COVID, a
été constaté d'un tiers de moins de visiteurs.
Aux vues des critères exposés, après consultation des membres présents, la
décision d'abandonner l'organisation de NET 2023 dans sa forme a été voté, et
d'organiser à la place une bourse pluridisciplinaire et quelques amis exposants
régionaux, sans frais d'hébergement, et facturation des repas.
Elle sera intitulée NANCY EXPO BOURSE 2023 (NEB 2023)
2 | Choisir les Membres de l'Equipe F et établir un planning de roulement | Michel SAUVAGE
Afin d'éviter de retrouver les problèmes rencontrés à TER 2018, sur la justesse
des caisses rendues au trésorier, il a été décidé de créer un planning sur des
équipes qui seront choisies par le trésorier avec un roulement établi toutes
les deux heures et contôle des états de caisses immédiatement avec le tréso-
rier. Tout écart sera pris en charge part l'équipe concernée.
3 | Billets d'entrées (En refaire ? Par qui ?) | Indéfini pour le moment
On étudie la question de prévoir des bracelets aux visiteurs, voire à toutes
personnes se trouvant dans la salle d'expo (Artisans/Boursiers/Commerçants
et Exposants) avec différentes couleurs. Les organisateurs seront équipés de
leur badges nominatif.
Sujet à revoir dans les prochaines réunions préparatoires.
4 | Logistique expo, recherche de traiteurs : | Jacques NUSSLI
Comme pour TER 2018, Jacques NUSSLI accepte de gérer à nouveau cette tâche.
On l'en remercie.
5 | Communication : | Jean-Marie GILLES
| Comme Jean-Marie se charge de la mise en place de notre nouveau site inter- | Thierry COCQUART
net, il est evoqué de pouvoir s'inscrire directement sur le site pour NEB 2023
Jean-Marie et Thierry font le nécessaire pour mettre en place une lettre de
présentation et une fiche de préinscription pour les Atisans/Boursiers/Com-
merçants.
Pour le Exposants, une fiche leur sera envoyée après avoir été choisis.
6 | Communication : | Thierry COCQUART
| Un listing des Artisans/Bousiers/Commerçants et Exposants doit être | Christophe COSTY
réactualisé, avec les listes des différents expos antécédantes. Thierry se char-
ge de cette tâche.
Un pré-tri des participants qui devaient être à TER 2020 sera fait à la prochaine
réunion NEB 2023 avec Christophe.
Plus rien à l'ordre du jour.
Prochaine REUNION NEB 2023 : Vendredi 17 FEVRIER 2023 21h00

## 17 février
REUNION PREPARATOIRE NANCY EXPO BOURSE 2023 du 17 février 2023
Points à discuter : |  | Responsable(s)
1 | Organisation à l'ENTREE | Michel SAUVAGE
La suggestion de mettre des braceletes, hors organisateurs, à toutes les per-
sonnes présentes dans la salle est adoptée. Des couleurs sont définies par
type de personnes.
- VERTE pour les BOUSIERS/ARTISANS/COMMERCANTS/EXPOSANTS
- BLEUE pour les VISITEURS du Samedi
- ROUGE pour le VISITEURS du dimanche
- JAUNE pour les ENFANTS < 12 ans samedi et dimanche
Sujet à revoir dans les prochaines réunions préparatoires.
2 | Logistique expo, recherche de traiteurs : | Jacques NUSSLI
Jacques NUSSLI nous indique qu'il a déjà consulté plusieurs traiteurs.
Il lui est suggéré de voir aussi les Ets BORNET à BENAMENIL pour éventuelle-
ment une choucroute au repas de l'Amitié. Il va les contacter.
Jacques nous fera une synthèse à la prochaine réunion.
3 | Plans dela Salle des Fêtes de GENTILLY : | Thierry COCQUART
| Thierry a créé le plan de la salle sur Excel pour agencer les différents partici- | Yoann VALANCE
pants. Plusieurs simulations, en rapport au nombres de tables, sont présentées
Une version est retenue. La nouvelle partie de la salle n'est pas utilisée.
Nous n'auront théoriquement pas besoin de tables supplémentaires.
4 | Présentation des différents documents, imprimés de NEB 2023 : | Vincent BEITSCHER
| Une affiche a été créer par Vincent, avec les moyens qu'il avait. Elle a été | Thierry COCQUART
déclinée aussi en flyers. Un grand merci à lui.
Les affiches en A3, A4 et flyers ont été imprimés en quantité par Thierry.
Thierry présente les différents documents remis à jour pour NEB 2023 ( LETTRE
DE PRESENTATION, LETTRES AUX MEMBRES, PLANNING DES MEMBRES, FICHES
DE PREINSCRIPTIONS)
Thierry à remis aussi à jour les différents TICKETS concenant le BAR et les a im-
primé en quantité pour NEB 2023.
5 | Communication : | Jean-Marie GILLES
| Grâce à Jean-Marie, la mise en place de notre nouveau site internet avance | Thierry COCQUART
bien.
Une rubrique NEB 2023 a été créée. On pofine les derniers détails et faire des
essais concernant la fiche de préinscription.
Pour le Exposants, une fiche leur sera envoyée après avoir été choisis.
6 | Communication : | Thierry COCQUART
| La réactualisation du listing des Artisans/Bousiers/Commerçants et Exposants | Christophe COSTY
avance bien.
Un pré-tri des participants qui devaient être à TER 2020 est fait avec Christophe
Le reste est détruit.
Plus rien à l'ordre du jour.
Prochaine REUNION NEB 2023 : Vendredi 14 AVRIL 2023 21h00

## 14 avril
REUNION PREPARATOIRE NANCY EXPO BOURSE 2023 du 14 AVRIL 2023
Points à discuter : |  | Responsable(s)
1 | Choisir les Membres de l'Equipe F et établir un planning de roulement | Michel SAUVAGE
La liste sera établie courant septembre
2 | Créer les pochoirs du Flêchage de l'expo | Indéfini pour le moment
les pochoirs seront produits avec notre découpeuse laser.
3 | Créer une Equipe pour le Fléchage de l'expo
| Il a été suggéré par des membres présents que Michel JACQUES s'était | Michel JACQUES
acquitté parfaitement de cette tâche précédemment, dont acte. Des
aides lui seront fournies au moment de créer les équipes vers septembre
4 | Billets d'entrées (En refaire ? Par qui ?) | Indéfini pour le moment
Après débat, cetains membres ont avancé que si nous mettions automatique-
ment des bracelets à tous les VISITEURS, les billets d'entrées devenaient
obsolètes. Oui, mais comment justifier du nombres d'entrées avec les recettes
lorsque les équipes rendront leurs états de caisses à chaque roulement ?
Le sujet sera encore à débattre, il faudra faire le point des carnets encore à
disposition, et de voir avec Jean-Marc ZIMMERMANN, qui s'en occupait pré-
cédemment, s'il voudrait bien se charger encore de cette tâche.
Concernant les Tickets "BAR", ils sont déjà édités, avec la même procédure
qu'à notre bourse de MAXEVILLE.
5 | Fait-on une plaque commémorative du cinquantenaire du CFN ? | Indéfini pour le moment
Oui, elles pourront être gravées sur notre découpeuse laser, il faudra créer
le modèle.
6 | Acheter des bracelets, 4 couleurs : | Michel SAUVAGE
- VERTE pour les BOUSIERS/ARTISANS/COMMERCANTS/EXPOSANTS
- BLEUE pour les VISITEURS du Samedi
- ROUGE pour le VISITEURS du dimanche
- JAUNE pour les ENFANTS < 12 ans samedi et dimanche
Après concertation, cette tâche sera menée par Michel qui a un compte chez
RETIF. Il faudra définir le nombre par couleur à acheter.
7 | Choix des repas chauds pour samedi, dimanche midi et la repas de l'Amitié | Jacques NUSSLI
Jacques NUSSLI a envoyé ce jour, aux membres du comité, un tableau listant
des plats (viandes et légumes) prédéfinis. Chaque membre du comité doit lui
retourner, par courriel le plus rapidement, leur 3 choix. Les plats ayant obtenus
le plus de voix seront retenus. La date limite des inscriptions aux repas est le
15 septembre au plus tard, extérieurs et membres compris.
Une "petite restauration" (pâtés lorrains, sandwichs) pourrait être proposée
aux visiteurs, rien n'est défini pour le moment.
8 | Communication : | Jean-Marie GILLES
| Le site étant validé officiellement ce jour, l'adresse devra être diffusée via | Vincent BEITSCHER
notre affiche sur le plus de sites possibles concernant le modélisme en
général. Tous les membres peuvent actionner ces sites régulièrement, le pdf
de notre affiche pouvant leur être fourni.
9 | Communication : | Thierry COCQUART
| Un listing des Artisans/Bousiers/Commerçants et Exposanrts a été réactualisé. | Christophe COSTY
Nous allons envoyer nos coordonnées à un maximum de contacts par courriel
sur notre manifestation. Grâce au travail de Jean-Marie GILLES sur le site,
une fiche de préinscription est en ligne, afin que les personnes intéressées à
paticiper puissent s'inscrire en direct.
Pour ceux qui sont encore réfractaires à ce système, ils auront toujours la
possibilité de télécharger la fiche et nous la retourner par courriel ou courrier.
10 | Invitation Exposants : | Thierry COCQUART
| Un choix de clubs pluridisciplinaires régionaux va être fait, afin des les inviter, | Christophe COSTY
sous conditions, pour célébrer notre cinquantenaire et entretenir nos relations
amicales, pour certaines, de plusieurs décennies.
11 | MODULINOS : | Thierry COCQUART
| Un point sera fait sur les possibilités d'agencements dans la salle. | Michel SAUVAGE
Il a été suggéré à Phiippe LHUILLIER,la possibilité de faire par Michel SAUVAGE,
4 angles à 90° pour faciliter l'agencement. Philippe doit nous faire part de sa
décision, les cotes et les conditions n'ayant pas été établies.
Plus rien à l'ordre du jour.
Prochaine REUNION NEB 2023 : Vendredi 26 MAI 2023 21h00

## 26 mai
REUNION PREPARATOIRE NANCY EXPO BOURSE 2023 du 26 MAI 2023
Points à discuter : |  | Responsable(s)
1 | Choisir les Membres de l'Equipe F et établir un planning de roulement | Michel SAUVAGE
La liste sera établie courant septembre
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
2 | Créer les pochoirs du Flêchage de l'expo | Sébastien CONTAL
les pochoirs seront produits avec notre découpeuse laser.
Sébastien s'est proprosé de peindre les flêches avec les nouveaux pochoirs.
La peinture sera fournie par Thierry.
3 | Créer une Equipe pour le Fléchage de l'expo | Michel JACQUES
Il a été suggéré par des membres présents que Michel JACQUES s'était
acquitté parfaitement de cette tâche précédemment, dont acte. Des
aides lui seront fournies au moment de créer les équipes vers septembre
Le flêchage sera fait le Vendredi AM et retiré le Dimanche vers 17h00
4 | Billets d'entrées (En refaire ? Par qui ?) | Indéfini pour le moment
Après débat, cetains membres ont avancé que si nous mettions automatique-
ment des bracelets à tous les VISITEURS, les billets d'entrées devenaient
obsolètes. Oui, mais comment justifier du nombres d'entrées avec les recettes
lorsque les équipes rendront leurs états de caisses à chaque roulement ?
Le sujet sera encore à débattre, il faudra faire le point des carnets encore à
disposition, et de voir avec Jean-Marc ZIMMERMANN, qui s'en occupait pré-
cédemment, s'il voudrait bien se charger encore de cette tâche.
Concernant les Tickets "BAR", ils sont déjà édités, avec la même procédure
qu'à notre bourse de MAXEVILLE.
Les tickets d'entrée sont maintenus pour justification des caisses.
Il y a assez de tickets en stock. Il ne faudra mettre que le tampon CFN
donc pas besoin de solliciter JM ZIMMERMANN.
5 | Fait-on une plaque commémorative du cinquantenaire du CFN ? | Indéfini pour le moment
Oui, elles pourront être gravées sur notre découpeuse laser, il faudra créer
le modèle.
Deux choix sont proposés, soit sur Plexis translucide, soit bi-couche couleur.
6 | Acheter des bracelets, 4 couleurs : | Michel SAUVAGE
Après concertation, cette tâche sera menée par Michel qui a un compte chez
RETIF. Il faudra définir le nombre par couleur à acheter.
Les quantités à acheter ont été arrêtées. Le prix est de 11,00 € ht le 100
200 - VERTE pour les BOUSIERS/ARTISANS/COMMERCANTS/EXPOSANTS
600 - BLEUE pour les VISITEURS du Samedi
800 - ROUGE pour le VISITEURS du dimanche
400 - JAUNE pour les ENFANTS < 12 ans samedi et dimanche
7 | Choix des repas chauds pour samedi, dimanche midi et la repas de l'Amitié | Jacques NUSSLI
Jacques NUSSLI a envoyé ce jour, aux membres du comité, un tableau listant
des plats (viandes et légumes) prédéfinis. Chaque membre du comité doit lui
retourner, par courriel le plus rapidement, leur 3 choix. Les plats ayant obtenus
le plus de voix seront retenus. La date limite des inscriptions aux repas est le
15 septembre au plus tard, extérieurs et membres compris.
Jacques nous donne la synthèse des plats retenus suite aux réponses des mem-
bres :
Samedi midi : Joue de porc/gratin dauphinois
Samedi soir Repas de l'Amitié : Couscous poulet/merguez
Dimanche midi : Parmentier de canard/salade verte
Une "petite restauration" (pâtés lorrains, sandwichs) pourrait être proposée
aux visiteurs, rien n'est défini pour le moment.
Jacques va consulter pour quantité et prix de pâtés lorrains.
8 | Communication : | Jean-Marie GILLES
| Le site étant validé officiellement ce jour, l'adresse devra être diffusée via | Vincent BEITSCHER
notre affiche sur le plus de sites possibles concernant le modélisme en
général. Tous les membres peuvent actionner ces sites régulièrement, le pdf
de notre affiche pouvant leur être fourni.
Vincent a eu l'accord de créer une adresse mail autre que celle officielle du
cecle afin de créer une page FACEBOOK.
9 | Communication : | Thierry COCQUART
| Un listing des Artisans/Bousiers/Commerçants et Exposanrts a été réactualisé. | Christophe COSTY
Nous allons envoyer nos coordonnées à un maximum de contacts par courriel
sur notre manifestation. Grâce au travail de Jean-Marie GILLES sur le site,
une fiche de préinscription est en ligne, afin que les personnes intéressées à
paticiper puissent s'inscrire en direct.
Pour ceux qui sont encore réfractaires à ce système, ils auront toujours la
possibilité de télécharger la fiche et nous la retourner par courriel ou courrier.
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
10 | Invitation Exposants : | Thierry COCQUART
| Un choix de clubs pluridisciplinaires régionaux va être fait, afin des les inviter, | Christophe COSTY
sous conditions, pour célébrer notre cinquantenaire et entretenir nos relations
amicales, pour certaines, de plusieurs décennies.
Suite aux sollicitations de plusieurs exposants de vouloir participer à NEB 2023,
Jean-Marie va créer aussi en "sous-rubrique" la fiche de préinscription pour les
EXPOSANTS. Cela simplifiera le choix par les membres, des exposants voulant
participer selon nos conditions, à savoir repas et hébergements à leur charge.
11 | MODULINOS : | Thierry COCQUART
| Un point sera fait sur les possibilités d'agencements dans la salle. | Philippe LHUILLIER
| Il a été suggéré à Phiippe LHUILLIER,la possibilité de faire par Michel SAUVAGE, | Michel SAUVAGE
4 angles à 90° pour faciliter l'agencement. Philippe doit nous faire part de sa
décision, les cotes et les conditions n'ayant pas été établies.
Je refait un point avec Philippe sur les possibilités d'agencements des
MODULINOS.
Plus rien à l'ordre du jour.
Prochaine REUNION NEB 2023 : Vendredi 30 JUIN 2023 21h00

## 30 juin
REUNION PREPARATOIRE NANCY EXPO BOURSE 2023 du 30 JUIN 2023
Points à discuter : |  |  |  | Responsable(s)
1 | Choisir les Membres de l'Equipe F et établir un planning de roulement |  |  | Michel SAUVAGE
La liste sera établie courant septembre
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
2 | Créer les pochoirs du Flêchage de l'expo |  |  | Sébastien CONTAL
| Les pochoirs seront produits avec notre découpeuse laser. |  | Sébastien s'est proprosé de peindre les flêches avec les nouveaux pochoirs.
La peinture sera fournie par Thierry.
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
3 | Créer une Equipe pour le Fléchage de l'expo
| Il a été suggéré par des membres présents que Michel JACQUES s'était acquitté parfaitement de cette tâche précedemment, dont acte. Des aides lui seront founies au |  |  | Michel JACQUES
| moment de créer les équipes vers septembre | Le flêchage sera fait le Vendredi AM et retiré le Dimanche vers 17h00
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
4 | Billets d'entrées (En refaire ? Par qui ?)
| Après débat, cetains membres ont avancé que si nous mettions automatiquement des bracelets à tous les VISITEURS, les billets d'entrées devenaient obsolètes. |  |  | Indéfini pour le moment
Oui, mais comment justifier du nombres d'entrées avec les recettes lorsque les équipes rendront leurs états de caisse à chaque roulement ?
Le sujet sera encore à débattre, il faudra faire le point des carnets encore à disposition, et de voir avec Jean-Marc ZIMMERMANN, qui s'en ocupait précedemment, s'il
voudrait se charger encore de cette tâche.
Concernant les Tickets "BAR", ils sont déjà édités, avec la même procédure qu'à notre bourse de MAXEVILLE.
Les tickets d'entrée sont maintenus pour justification des caisses.
Il y a assez de tickets en stock. Il ne faudra mettre que le tampon CFN, donc il est inutile de solliciter Jean-Marc ZIMMERMANN.
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
5 | Fait-on une plaque commémorative du cinquantenaire du CFN ? |  |  | Indéfini pour le moment
Oui, elles pourront être gravées sur notre découpeuse laser, il faudra créer le modèle. Deux choix sont proposés, soit Plexis translucide, soit bi-couche couleur.
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
6 | Acheter des bracelets, 4 couleurs : |  |  | Michel SAUVAGE
Après concertation, cette tâche sera menée par Michel qui a un compte chez
RETIF. Il faudra définir le nombre par couleur à acheter.
Les quantités à acheter ont été arrêtées. Le prix est de 11,00 € ht le 100
200 - VERTE pour les BOUSIERS/ARTISANS/COMMERCANTS/EXPOSANTS
600 - BLEUE pour les VISITEURS du Samedi
800 - ROUGE pour le VISITEURS du dimanche
400 - JAUNE pour les ENFANTS < 12 ans samedi et dimanche
Michel a passé la commande chez RETIF
7 | Choix des repas chauds pour samedi, dimanche midi et la repas de l'Amitié |  |  | Jacques NUSSLI
Jacques NUSSLI a envoyé ce jour, aux membres du comité, un tableau listant les plats (viandes et légumes) prédéfinis. Chaque membres de comité devra lui retouner, par
courriel le plus rapidement possible, leurs 3 choix. Les plats ayant obtenus le plus de voix, seront retenus. La date limlite des inscriptions aux repas par les participants et
les membres organisateurs est arrêtée au 15 septembre au plus tard
Jacques nous donne la synthèse des plats retenus suite aux réponses des membres.
Samedi midi : Joue de porc/gratin dauphinois
Samedi soir Repas de l'Amitié : Couscous poulet/merguez
Dimanche midi : Parmentier de canard/salade verte
Une "petite restauration" (pâtés lorrains, sandwichs) pourrait être proposée aux visiteurs, rien n'est défini pour le moment.
Jacques va consulter pour quantité et prix de pâtés lorrains.
Jacques présente ses excuses de son absence, et précise qu'il n'y a aucune évolution sur ce sujet.
8 | Communication : |  |  | Jean-Marie GILLES
| Le site étant validé officiellement ce jour, l'adresse devra être diffusée via notre affiche sur le plusde sites possibles concernat le modélisme en général. Tous les mem- |  |  | Vincent BEITSCHER
bres peuvent actionner ces sites régulièrement, le PDF ou JPEG de notre affiche pouvant leurt être fourni.
Vincent a eu l'accord de créer une adresse mail autre que celle officielle du Cercle Ferroviaire de NANCY sur FACEBOOK
L'adresse a été créée sur FACEBOOK. Plusieurs membres ont commencé à faire vivre la page.
9 | Communication : |  |  | Thierry COCQUART
| Un listing des Artisans/Bousiers/Commerçants et Exposanrts a été réactualisé. Nous allons envoyer nos coordonnées à un maximum de contact par courriel sur notre |  |  | Christophe COSTY
manifestation. Grâce au travail de Jean-Marie GILLES sur le site, une fiche de préinscription des VENDEURS est en ligne sur notre site, afin que les personnes intéressées
à participer puissent s'inscrire en direct.
Pour ceux qui sont encore réfractaires à ce système, ils auront toujours la possibilté de télécharger la fiche et nous la retourner par corrile ou par courrier.
En cours der réalisation.
10 | Invitation Exposants : |  |  | Thierry COCQUART
| Un choix de clubs pluridisciplinaires régionaux va être fait, afin des les inviter, sous conditions, pour célébrer notre cinquantenaire et entretenir nos relations amicales, |  |  | Christophe COSTY
pour certaines, de plusieurs décennies.
Suite aux sollicitations de plusieurs exposants de vouloir participer à NEB 2023, Jean-Marie va créer aussi en "sous-rubrique" la fiche de préinscription pour les "EXPOSANTS".
Cela simplifiera le choix par les membres, des Exposants voulant participer, selon nos conditions, à savoir repas et hébrrgements à leurs charges.
Jean-Marie GILLES a mis en place sur le site "la fiche de préinscription EXPOSANTS".
11 | MODULINOS : |  |  | Thierry COCQUART
| Un point sera fait sur les possibilités d'agencements dans la salle. |  |  | Philippe LHUILLIER
| Il a été suggéré à Phiippe LHUILLIER,la possibilité de faire par Michel SAUVAGE, 4 angles à 90° pour faciliter l'agencement. Philippe doit nous faire part de sa décisions, les |  |  | Michel SAUVAGE
cotes et les conditions n'ayant pas été établies. Je refait un point avec Philippe sur les possibilités d'agencements des MODULINOS.
Le projet des angles est abandonné. Thierry doit rencontrer Philippe pour l'agencement des MODULINOS.
12 | Banc d'essais de matériels roulants à prévoir :
Sujet à discuter à la prochaine réunion.
Plus rien à l'ordre du jour.
Prochaine REUNION NEB 2023 : Vendredi 28 juillet 2023 à 21h00