## 26 mai
REUNION PREPARATOIRE NANCY EXPO BOURSE 2023 du 26 MAI 2023
Points à discuter : |  | Responsable(s)
1 | Choisir les Membres de l'Equipe F et établir un planning de roulement | Michel SAUVAGE
La liste sera établie courant septembre
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
2 | Créer les pochoirs du Flêchage de l'expo | Sébastien CONTAL
les pochoirs seront produits avec notre découpeuse laser.
Sébastien s'est proprosé de peindre les flêches avec les nouveaux pochoirs.
La peinture sera fournie par Thierry.
3 | Créer une Equipe pour le Fléchage de l'expo | Michel JACQUES
Il a été suggéré par des membres présents que Michel JACQUES s'était
acquitté parfaitement de cette tâche précédemment, dont acte. Des
aides lui seront fournies au moment de créer les équipes vers septembre
Le flêchage sera fait le Vendredi AM et retiré le Dimanche vers 17h00
4 | Billets d'entrées (En refaire ? Par qui ?) | Indéfini pour le moment
Après débat, cetains membres ont avancé que si nous mettions automatique-
ment des bracelets à tous les VISITEURS, les billets d'entrées devenaient
obsolètes. Oui, mais comment justifier du nombres d'entrées avec les recettes
lorsque les équipes rendront leurs états de caisses à chaque roulement ?
Le sujet sera encore à débattre, il faudra faire le point des carnets encore à
disposition, et de voir avec Jean-Marc ZIMMERMANN, qui s'en occupait pré-
cédemment, s'il voudrait bien se charger encore de cette tâche.
Concernant les Tickets "BAR", ils sont déjà édités, avec la même procédure
qu'à notre bourse de MAXEVILLE.
Les tickets d'entrée sont maintenus pour justification des caisses.
Il y a assez de tickets en stock. Il ne faudra mettre que le tampon CFN
donc pas besoin de solliciter JM ZIMMERMANN.
5 | Fait-on une plaque commémorative du cinquantenaire du CFN ? | Indéfini pour le moment
Oui, elles pourront être gravées sur notre découpeuse laser, il faudra créer
le modèle.
Deux choix sont proposés, soit sur Plexis translucide, soit bi-couche couleur.
6 | Acheter des bracelets, 4 couleurs : | Michel SAUVAGE
Après concertation, cette tâche sera menée par Michel qui a un compte chez
RETIF. Il faudra définir le nombre par couleur à acheter.
Les quantités à acheter ont été arrêtées. Le prix est de 11,00 € ht le 100
200 - VERTE pour les BOUSIERS/ARTISANS/COMMERCANTS/EXPOSANTS
600 - BLEUE pour les VISITEURS du Samedi
800 - ROUGE pour le VISITEURS du dimanche
400 - JAUNE pour les ENFANTS < 12 ans samedi et dimanche
7 | Choix des repas chauds pour samedi, dimanche midi et la repas de l'Amitié | Jacques NUSSLI
Jacques NUSSLI a envoyé ce jour, aux membres du comité, un tableau listant
des plats (viandes et légumes) prédéfinis. Chaque membre du comité doit lui
retourner, par courriel le plus rapidement, leur 3 choix. Les plats ayant obtenus
le plus de voix seront retenus. La date limite des inscriptions aux repas est le
15 septembre au plus tard, extérieurs et membres compris.
Jacques nous donne la synthèse des plats retenus suite aux réponses des mem-
bres :
Samedi midi : Joue de porc/gratin dauphinois
Samedi soir Repas de l'Amitié : Couscous poulet/merguez
Dimanche midi : Parmentier de canard/salade verte
Une "petite restauration" (pâtés lorrains, sandwichs) pourrait être proposée
aux visiteurs, rien n'est défini pour le moment.
Jacques va consulter pour quantité et prix de pâtés lorrains.
8 | Communication : | Jean-Marie GILLES
| Le site étant validé officiellement ce jour, l'adresse devra être diffusée via | Vincent BEITSCHER
notre affiche sur le plus de sites possibles concernant le modélisme en
général. Tous les membres peuvent actionner ces sites régulièrement, le pdf
de notre affiche pouvant leur être fourni.
Vincent a eu l'accord de créer une adresse mail autre que celle officielle du
cecle afin de créer une page FACEBOOK.
9 | Communication : | Thierry COCQUART
| Un listing des Artisans/Bousiers/Commerçants et Exposanrts a été réactualisé. | Christophe COSTY
Nous allons envoyer nos coordonnées à un maximum de contacts par courriel
sur notre manifestation. Grâce au travail de Jean-Marie GILLES sur le site,
une fiche de préinscription est en ligne, afin que les personnes intéressées à
paticiper puissent s'inscrire en direct.
Pour ceux qui sont encore réfractaires à ce système, ils auront toujours la
possibilité de télécharger la fiche et nous la retourner par courriel ou courrier.
Aucune remarque supplémentaire à cette réunion
10 | Invitation Exposants : | Thierry COCQUART
| Un choix de clubs pluridisciplinaires régionaux va être fait, afin des les inviter, | Christophe COSTY
sous conditions, pour célébrer notre cinquantenaire et entretenir nos relations
amicales, pour certaines, de plusieurs décennies.
Suite aux sollicitations de plusieurs exposants de vouloir participer à NEB 2023,
Jean-Marie va créer aussi en "sous-rubrique" la fiche de préinscription pour les
EXPOSANTS. Cela simplifiera le choix par les membres, des exposants voulant
participer selon nos conditions, à savoir repas et hébergements à leur charge.
11 | MODULINOS : | Thierry COCQUART
| Un point sera fait sur les possibilités d'agencements dans la salle. | Philippe LHUILLIER
| Il a été suggéré à Phiippe LHUILLIER,la possibilité de faire par Michel SAUVAGE, | Michel SAUVAGE
4 angles à 90° pour faciliter l'agencement. Philippe doit nous faire part de sa
décision, les cotes et les conditions n'ayant pas été établies.
Je refait un point avec Philippe sur les possibilités d'agencements des
MODULINOS.
Plus rien à l'ordre du jour.
Prochaine REUNION NEB 2023 : Vendredi 30 JUIN 2023 21h00