## 14_04_23
REUNION PREPARATOIRE NANCY EXPO BOURSE 2023 du 14 AVRIL 2023
Points à discuter : |  | Responsable(s)
1 | Choisir les Membres de l'Equipe F et établir un planning de roulement | Michel SAUVAGE
La liste sera établie courant septembre
2 | Créer les pochoirs du Flêchage de l'expo | Indéfini pour le moment
les pochoirs seront produits avec notre découpeuse laser.
3 | Créer une Equipe pour le Fléchage de l'expo
| Il a été suggéré par des membres présents que Michel JACQUES s'était | Michel JACQUES
acquitté parfaitement de cette tâche précédemment, dont acte. Des
aides lui seront fournies au moment de créer les équipes vers septembre
4 | Billets d'entrées (En refaire ? Par qui ?) | Indéfini pour le moment
Après débat, cetains membres ont avancés que si nous mettons automatique-
ment des bracelets à tous les VISITEURS, les billets d'entrées devenaient
obsolètes. Oui, mais comment justifier du nombres d'entrées avec les recettes
lorsque les équipes rendront leurs état de caisses à chaque roulement ?
Le sujet sera encore à débattre, il faudra faire le point des carnets encore à
disposition, et de voir avec Jean-Marc ZIMMERMANN qui s'en occupait pré-
cédemment, s'il voudrait bien se charger encore de cette tâche.
Concernant les Tickets "BAR", ils sont déjà édités, avec la même procédure
qu'à notre bourse de MAXEVILLE.
5 | Fait-on une plaque commémorative du cinquantenaire du CFN ? | Indéfini pour le moment
Oui, elles pourront être gravées sur notre découpeuse laser, il faudra créer
le modèle.
6 | Acheter des bracelets, 4 couleurs : | Michel SAUVAGE
- VERTE pour les BOUSIERS/ARTISANS/COMMERCANTS/EXPOSANTS
- BLEUE pour les VISITEURS du Samedi
- ROUGE pour le VISITEURS du dimanche
- JAUNE pour les ENFANTS < 12 ans samedi et dimanche
Après concertation, cette tâche sera menée par Michel qui a un compte chez
RETIF. Il faudra définir le nombre par couleur à acheter.
7 | Choix des repas chauds pour samedi, dimanche midi et la repas de l'Amitié | Jacques NUSSLI
Jacques NUSSLI a envoyer ce jour, aux membres du comité, un tableau listant
des plats (viandes et légumes) prédéfinis. Chaque membre du comité doit lui
retourner, par courriel le plus rapidement, leur 3 choix. Les plats ayant obtenus
le plus de voix seront retenus. La date limite des inscriptions aux repas est le
15 septembre au plus tard, extérieurs et membres compris.
Une "petite restauration" (pâtés lorrains, sandwichs) pourrait être proposés
aux visiteurs, rien n'est défini pour le moment.
8 | Communication : | Jean-Marie GILLES
| Le site étant validé officiellement ce jour, l'adresse devra être diffusée via | Vincent BEITSCHER
notre affiche sur le plus de sites possibles concernant le modélisme en
général. Tous les membres peuvent actionner ces sites régulièrement, le pdf
de notre affiche pouvant leur être fourni.
9 | Communication : | Thierry COCQUART
| Un listing des Artisans/Bousiers/Commerçants et Exposanrts a été réactualisé. | Christophe COSTY
Nous allons envoyer nos coordonnées à un maximum de contacts par courriel
sur notre manifestation. Grâce au travail de Jean-Marie GILLES sur le site,
une fiche de préinscription est en ligne, afin que les personnes intéressées à
paticiper puissent s'inscrire en direct.
Pour ceux qui sont encore réfractaires à ce système, ils auront toujours la
possibilité de télécharger la fiche et nous la retourner par courriel ou courrier.
10 | Invitation Exposants : | Thierry COCQUART
| Un choix de clubs pluridisciplinaires régionaux va être fait afin des les inviter, | Christophe COSTY
sous conditions, pour célébrer notre cinquantenaire et entretenir nos relations
amicales, pour certains, de plusieurs décennies.
11 | MODULINOS : | Thierry COCQUART
| Un point sera fait sur les possibilités d'agencements dans la salle. | Michel SAUVAGE
Il a été suggéré à Phiippe LHUILLIER,la possibilité de faire par Michel SAUVAGE,
4 angles à 90° pour faciliter l'agencement. Philippe doit nous faire part de sa
décision, les cotes et les conditions n'ayant pas été établies.
Plus rien à l'ordre du jour.
Prochaine REUNION NEB 2023 : Vendredi 29 MAI 2023 21h00